## Sheet1
唐巢人才公寓管理系统项目开发计划
序号 | 大类 | 小类 | 内容描述 | 开始时间 | 结束时间 | 开发负责人
1 | 程序开发 | 系统管理 | 9.1. 角色管理(新增、删除、修改、查询) | 2015.6.1 | 2015.6.20 | 王淑金
9.2. 权限管理(新增、删除、修改、查询)
9.3. 菜单管理(新增、删除、修改、查询)
9.4. 定时任务(新增、删除、修改、查询)
|  | 房源管理 | 1.1. 居委会管理(新增、修改、查询) | 2015.6.21 | 2015.7.6
1.2. 物业公司管理(新增、修改、查询)
1.3. 物业项目管理(新增、修改、查询)
1.4. 楼宇信息管理(新增、修改、查询)
1.5. 房屋信息管理(新增、修改、查询)
1.6. 房间信息管理(新增、修改、查询)
1.7. 设备信息管理(变更查询、查询、设备列表、设备维护)
|  | 人员管理 | 2.1. 居委会联系人(新增、修改、查询) | 2015.6.1 | 2015.6.9 | 黄诗臣
2.2. 物业公司联系人(新增、修改、查询)
2.3. 客户信息管理(新增、修改、查询)
2.4. 租客信息管理(新增、修改、查询)
2.5. 企业信息管理(新增、修改、查询)
2.6. 企业联系人管理(新增、修改、查询)
2.7. 业主信息管理(新增、修改、查询)
2.8. 汇款人管理(新增、修改、查询)
2.9. 合作人管理(新增、修改、查询)
|  | 合同管理 | 4.1. 承租合同管理（录入、查询、详情、申请查询、申请修改、申请详情、审核通过、审核拒绝） | 2015.6.10 | 2015.7.6
4.2. 定金协议管理(录入、查询、转违约、转合同、申请查询、申请修改、申请详情、审核通过、审核拒绝)
4.3. 出租合同管理（新签、暂存、查询、详情、协议变更、提前退租核算、正常退租核算、逾期退租核算、提前退租、正常退租、逾期退租、特殊退租、正常人工续签、逾期自动续签、申请查询、申请详情、补录合同、审核通过、审核拒绝、申请修改）
4.4. 退租核算管理（查询、修改）
4.5. 协议变更管理（查询、申请查询、申请详情、申请修改、审核通过、审核拒绝）
|  | 费用管理 | 6.1. 费率配置(新增、修改、查询) | 2015.6.1 | 2015.6.17 | 胡德品
6.2. 电费结算（查询、正常结算、退租结算）
6.3. 水费结算（查询、正常结算、退租结算）
6.4. 煤气费结算（查询、正常结算、退租结算）
6.5. 宽带费结算（查询、正常结算、退租结算）
6.6. 有线费结算（查询、正常结算、退租结算）
|  | 资金管理 | 5.1. 款项交易管理（查询、到账登记） | 2015.6.18 | 2015.7.6
5.2. 账务交易管理（查询、开具发票、审核通过、审核修改、审核拒绝）
5.3. 账务收据管理（查询）
5.4. 账务发票管理（查询、导入、开票）
2 | 功能测试 | 综合功能性测试阶段 | 功能回归测试 | 2015.7.7 | 2015.7.10 | 王/黄/胡
3 | 系统部署 | 系统首次迭代版本发布上线 |  | 2015.7.11 | 2015.7.12 | 王/黄/胡
4 | 程序开发 | 公司管理 | 3.1. 员工信息管理(新增、修改、查询) | 2015.7.13 | 2015.7.26 | 胡德品
3.2. 工作记录管理(新增、修改、查询、审阅查询、审阅)
3.3. 办公文件管理（上传、查询、下载）
|  | 报表管理 | 7.1. 财务报表（查询、导出） | 2015.7.13 | 2015.7.26 | 黄诗臣
7.2. 销售报表（查询、导出）
7.3. 房源报表（查询、导出）
7.4. 合同报表（查询、导出）
7.5. 资金报表（查询、导出）
7.6. 费用报表（查询、导出）
|  | 门锁管理 |  | 2015.7.13 | 2015.7.26
5 | 功能测试 | 综合功能性测试阶段 | 功能回归测试 | 2015.7.27 | 2015.7.31 | 王/胡/黄
6 | 系统部署 | 系统第二个迭代版本发布上线 |  | 2015.8.1 | 2015.8.2 | 王/胡/黄
Note on D2: 根据具体项目，针对每个小类进行内容描述